- Промежуточный отчет по реализации проекта

«Модель воспитательной работы

- по формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих движений»

- (название проекта)

- за I полугодие 2020/2021 учебного года

- Учреждение:  МДОУ «Детский сад № 204»

- Руководитель проекта: Подколзина Мария Николаевна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ хода реализации и качественных изменений в процессе инновационной деятельности | Анализ реализации 2 этапа работы над проектом. Подведение итогов работы. Заседание рабочей группы ДОУ - сентябрь 2020 года. | Проведен анализ работы и подведены итоги 2 этапа проекта. | Составлена информационно-аналитическая справка по мероприятиям, проведенных в рамках 2 этапа проекта. |  |
| 2 | Систематизация и описание результатов инновационной деятельности, формирование кейса методических рекомендаций | 1.Структурирование методических материалов для трансляции опыта работы. Заседание рабочей группы ДОУ – октябрь-ноябрь 2020 года. 2.Участие воспитанников и педагогов ДОУ в социально-значимых мероприятиях различного уровня: Городской конкурс творческих работ «Ярославль в моем сердце». Городской конкурс книжек-малышек «Записки маленького горожанина». Интеллектуальная викторина «Мы память бережно храним», 2 тур, районный уровень. Творческая акция «День пожилого человека», уровень ДОУ. Городской конкурс «Мама – главный в мире человек». Городской конкурс «Волшебная снежинка». Городской конкурс «ЯрЕлка». Творческая акция к международному дню матери, уровень ДОУ. Благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» (сбор кормов для бездомных животных). Помощь приюту «Вита», уровень ДОУ. Городской конкурс «Семейные ценности». Городской конкурс «Энциклопедия профессий». Городской конкурс «Подарок для Деда Мороза». | Обработка материалов. составление макета методического кейса (методические разработки, планирование и др.) Способствовать укреплению детско-родительских отношений, привлечение воспитанников, родителей и членов их семей к участию в благотворительных акциях, коллективных творческих делах, конкурсах. Выявление и поддержка интеллектуальных способностей детей. Способствовать повышению педагогической компетентности родителей. | Составлен макет методического кейса. В социально-значимых мероприятиях охвачено: 85% педагогических работников, 55% семей воспитанников. |  |
| 3 | Трансляция педагогического опыта на мероприятиях различного уровня | 1.Проведение мастер-класса для педагогов МИП по теме: «Народная тряпичная кукла, как средство приобщения детей к истокам русской народной культуры», декабрь 2020 года, муниципальный уровень. | Повышение компетентности педагогов по формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста путем приобщения к народной культуре через знакомство с народной тряпичной куклой. | Систематизированы знания педагогов по формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста. |  |
|  |  | 2.Организация и проведение городской интеллектуальной викторины «Мы память бережно храним»,1, 2, 3 тура, муниципальный уровень, октябрь-декабрь 2020 года. | Формирование патриотических качеств у подрастающего поколения. Закрепление знаний детей о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945гг, на основе представлений конкретных исторических фактов. Развитие и поддержка интеллектуальных способностей воспитанников. | Созданы условия для стимулирования интереса дошкольников к изучению исторических событий своей страны. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Уханова Оксана Владимировна, старший воспитатель.